## Лист1
Додаток 1
ЗВІТ
про підготовку об’єктів теплопостачання до роботи
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років стном на 19.05. 2017 року
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 24 одиниць 5,558 МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 6,611км
№ з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично | % підготовки | Кількість актів готов-ності
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць | 24 | 24 | 2 | 8
у тому числі:
| 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 5 | 5
| 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць | 19 | 19 | 2 | 10.5
у тому числі:
| - Міненерговугілля | 4 | одиниць
| - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць
| - МОЗ | 6 | одиниць
| - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць | 18 | 18 | 2 | 11
| - Міноборони | 8 | одиниць
| - Мінінфраструктури | 9 | одиниць
| - Інші | 10 | одиниць | 1 | 1
2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х | 1 | 0
у тому числі:
| 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х | 1 | 0
| 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х
у тому числі:
| - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х
| - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х
| - МОЗ | 16 | одиниць | Х
| - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х
| - Міноборони | 18 | одиниць | Х
| - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х
| - Інші | 20 | одиниць | Х
3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  | 1 | 0 | 0
у тому числі:
| 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  | 1 |  | 0
| 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць
у тому числі:
| - Міненерговугілля | 24 | одиниць
| - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць
| - МОЗ | 26 | одиниць
| - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць
| - Міноборони | 28 | одиниць
| - Мінінфраструктури | 29 | одиниць
| - Інші | 30 | одиниць
4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  | 1 |  | 0
5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  | 4.85 | 0 | 0
у тому числі:
| 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  | 0.2 |  | 0
| 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  | 4.65 |  | 0
у тому числі:
| - Міненерговугілля | 35 | км
| - Мінекономрозвитку | 36 | км
| - МОЗ | 37 | км
| - МОНмолодьспорт | 38 | км |  | 4.65 |  | 0
| - Міноборони | 39 | км
| - Мінінфраструктури | 40 | км
| - Інші | 41 | км
6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х | 0.2 | 0 | 0
у тому числі:
| 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х | 0.2 | 0 | 0
з них:
| - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х | 0.2 | 0 | 0
| 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х
у тому числі:
| - Міненерговугілля | 46 | км | Х
| - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х
| - МОЗ | 48 | км | Х
| - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х
| - Міноборони | 50 | км | Х
| - Мінінфраструктури | 51 | км | Х
| - Інші | 52 | км | Х
7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць
8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х | 794.85 | 0 | 0
| коштів місцевих бюджетів | 55 | тис. грн. | Х | 78.4 |  | 0
| коштів підприємства | 56 | тис. грн. | Х | 716.45 |  | 0
| інших джерел | 57 | тис. грн. | Х
Створення запасу палива на початок опалювального сезону
1 | Вугілля – всього | 58 | тонн | Х | 264.7 | 135 | 0.51001 | Х
у тому числі:
| 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х
| 1.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х | 264.7 | 135 | 0.51001 | Х
2 | Рідке паливо – всього | 61 | тонн | Х |  |  |  | Х
у тому числі:
| 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 62 | тонн | Х |  |  |  | Х
| 2.2. На відомчих котельнях | 63 | тонн | Х |  |  |  | Х
| Начальник відділу інфраструктури,будівництва,містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрвції | [5 empty] | М.Д.ЛИМАР
2 12 75